

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.07.2023 № 147

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 25.07.2023 № 147

 Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

 «Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основногомероприятия ммероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
|  |  |  | предусмотреномуниципальной программой | факт на 01.07.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. |  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 96,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заведующий сектором муниципального хозяйстваСуржикова Т.А. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар­тирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 100,0 | 96,0 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Заведующий сектором муниципального хозяйстваСуржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 4 585,7 | 42,4 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения» (закупка товаров, работ и услуг), возмещение части платы за коммунальные услуги | Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 4 585,7 | 42,4 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Расходы на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения и водоотведения. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | **4 685,7** | **138,4** |

 Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина