РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от           .2022	   №

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения»  за 9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство» за 9 месяцев 2022 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     А.В. Гвозденко

Согласовано:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Проект подготовил:

Зав.сектором экономики и финансов                                          С.В. Федорова

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения  от     .   .2022 №

Отчет об исполнении плана  реализации

муниципальной программы муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство» за 9 месяцев 2022 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, . тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату 01.10.2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 2 859,9 | 2 179,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территории Уборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др.) | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 141,0 | 106,1 |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Сохранение памяти | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 70,0 | 70,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 2 022,9 | 1 795,8 |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | 01.01.2022 г. | 31.12.2022г. | 626,0 | 207,1 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2 859,9 | 2 179,0 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина