РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.10.2020	    № 145

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана  реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2020 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за  9 месяцев 2020 года   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                                           Т.А. Суржикова

Верно:

Заведующий  сектором по общим

и земельно-правовым вопросам                                                         С.П. Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского поселения  от    09.10.2020 № 145

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.07.2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «Пожарная безопасность» |  |
| 1.1. | Мероприятие: Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Рочева О.В. |  | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2020г. |  | 31.12.2020г. |  |  | 16,2 |  | 11,6 |  |  |  |
| 1.1.1. | Опашка территории населенных пунктов поселения |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт пожарных водоемов |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение ранцевых огнетушителей |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение емкостей для воды |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Приобретение хлопуш |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Приобретение пожарных щитов |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.8. | страхование добровольных пожарных |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | 6,2 | 1,6 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Приобретение емкостей для песка |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Приобретение ремкомплектов для ранцевых огнетушителей |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Приобретение опрыскивателей для ландшафтных пожаров |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Рочева О.В. |  | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | 64,2 | 64,1 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Аккарицидная обработка территории поселения |  |  |  | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | 64,2 | 64,1 |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие: Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время и страхование добровольной пожарной охраны; | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Рочева О.В. |  | улучшить процесс обучения населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; | 01.01.2020г. |  |  | 31.12.2020г. |  | - | - |  |  |  |  |
| 3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Обеспечение безопасности на водных объектах | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Рочева О.В. |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Синегорского сельского поселения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 3.1.1. | Обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Рочева О.В. |  | снижение уровня защиты населения и территории Синегорского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,4 |  |  | 75,7 |  |  |  |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина