

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.10.2023 №  211

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Приложение

к распоряжению Администрации Синегорского сельского поселения

 от 25.10.2023 № 211

 Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

 «Муниципальная политика» за 9 месяцев 2023 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на 01.10.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 25,0 | 22,7 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 25,0 | 22,7 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 113,8 | 95,8 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Синегорского сельского поселения» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Синегорского сельского поселения в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения», поощрение ветеранов | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Опубликование в информационном бюллетене всех нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 73,8 | 55,8 |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Участие Администрации поселения в работе «Совета муниципальных образований Ростовской области»  | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 40,0 | 40,0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **138,8** | **118,4** |

 Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина