АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2018 г.		                        № 148  				п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации Муниципальной программы

Синегорского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Синегорского

сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении Плана реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за  9 месяцев 2018 года   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского     сельского поселения  от 19.10.2018 № 148

Отчет об исполнении Плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами Синегорского сельского поселения» за 9 месяцев 2018 года

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.10.2018 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» | Администрация Синегорского сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | весь период | 253,4 | - | - | 253,4 | - |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» | Администрация Синегорского сельского поселения | Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг | весь период | 153,4 | - | - | 153,4 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по содержанию муниципального жилого фонда и муниципального имущества, включая уплату взносов «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» | Администрация Синегорского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки | весь период | 153,4 | - | - | 153,4 | - |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Администрация Синегорского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, включая разработку проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Синегорского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по ремонту, содержанию и восстановлению сетей уличного освещения | Администрация Синегорского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Итого по муниципальной программы |  |  |  | 253,4 | - | - | 253,4 | - |

Специалист Администрации                                                                            С.П.Беседина