## на 01.04.2012
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 11 апреля 2012 года №60
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Синегорском сельском поселении на 2011 - 2014 годы"
по состоянию на 01.04.2012 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 2516.5 | 77.8 | 77.8 | Расходы запланированы на 2-4кв.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 2280.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 236 | 77.8 | 77.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мноргоквартирных домов населенных пунктов |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 1700 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 1615 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 85 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | ПСД на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мноргоквартирных домов населенных пунктов |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 51 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2-4кв.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 51 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по содержанию автомобильных внутрипоселковых дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 100 | 77.8 | 77.8
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 100 | 77.8 | 77.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 665.5 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2-4кв.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 665.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)