## на 01.07.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 08 июля 2013 года № 145
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Синегорского сельского поселения на 2012 - 2015 годы"
по состоянию на 01.07.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 293.5 | 123.6 | 123.6 | Годовые плановые назначения исполнены в пределах 1 полугодия 2013 г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 293.5 | 123.6 | 123.6
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Озеленение территории |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 170.5 | 104.8 | 104.8 | Годовые плановые назначения исполнены в пределах 1 полугодия 2013 г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 170.5 | 104.8 | 104.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт памятников участникам ВОВ |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 40 | 4 | 4
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 40 | 4 | 4
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Отлов бродячих животных |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 18 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3кв.2013г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 18 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Противоклещевая обработка |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 15 | 14.8 | 14.8 | Расходы исполнены полном объеме
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 15 | 14.8 | 14.8
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5 | Благоустройство пляжа |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 50 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 3кв.2013г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 50 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Главы Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)