## на 01.04.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 08 апреля 2013 года №93
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельского поселения в 2013 - 2015 годах"
по состоянию на 01.04.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 14380.4 | 953.1 | 953.1 | Расходы запланированы на 2-3кв.2013г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 13541.8 | 953.1 | 953.1
[5 empty] | районный бюджет | 803.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 35.1 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда |  | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 14380.4 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2-3кв.2013г.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 13541.8 | 953.1 | 953.1
[5 empty] | районный бюджет | 803.5 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 35.1 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)