АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2014 года		                 № 117				п.Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 01.04.2014 № 30 «Об утверждении плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 полугодие 2014 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение

к распоряжению Администрации Синегорского сельского поселения

от 11.07.2014  № 117

Отчет об исполнении Плана

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 полугодие  2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.07. 2014 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | Федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Весь период | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Синегорского сельского поселения в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Опубликование в информационном бюллетене всех нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | Весь период | 11,0 | - | - | 11,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Ведущий специалист Администрации по правовой, кадровой и архивной работе | Участие Администрации поселения в работе «Совета муниципальных образований Ростовской области» | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 21,0 | - | - | 21,0 | - |

Специалист Администрации                                                                              С.П.Беседина