АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014		                                     №  178				п.Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации муниципальной

программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство территории  Синегорского

сельского поселения»  за 9 месяцев 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 01.04.2014 № 34 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения на 2014 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 9 месяцев 2014 года (далее – план реализации)  согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                        С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения  от 15.10.2014 № 178

Отчет об исполнении Плана

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 9 месяцев 2014 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.10. 2014 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | Администрация Синегорского сельского поселения | - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | весь период | 846,7 | - | - | 846,7 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территории Уборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др. | Администрация Синегорского сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | весь период | 137,5 | - | - | 137,5 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение памяти | весь период | 95,1 |  |  | 95,1 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 599,3 | - | - | 599,3 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 14,8 | - | - | 14,8 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 846,7 | - | - | 846,7 | - |