АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015		                                    № 144				п.Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Развитие физической  культуры и спорта»

за 1 полугодие 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.02.2015  № 20 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2015 года   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                       С.П.Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от   10.07.2015  № 144

Отчет об исполнении Плана

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта »

за 1 полугодие 2015 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.07.2015 г. <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа: | «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие: Продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни. | Специалист второй категории Администрации Синегорского сельского поселения | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | В течение в года |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие: Пропаганда занятий физической культурой, как составляющей здорового образа жизни. |  |  | В течение в года |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие: Совершенствование системы управления физкультурно-оздоровительной и спортивной работой на территории Синегорского сельского поселения. |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие: Подготовка спортивных программ. | Специалист второй категории Администрации Синегорского сельского поселения |  | 2-й, 3-й квартал |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие: Развитие физической культуры по месту работы, жительства и отдыха населения. |  |  | 2-й, 3-й квартал |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие: Развитие физкультурно-спортивной работы с детьми и молодежью: - участие в спортивных мероприятиях всех уровней (соревнования, спартакиады, первенства, Кубки и др. для детей и молодежи); |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  | - транспортные услуги,приобретение призов, денежных вознаграждений, медалей, спортивного инвентаря и т.д. | Специалист второй категории Администрации Синегорского сельского поселения, заведующий сектором экономики и финансов |  | В течение года | 12,1 |  |  | 12,1 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие: Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва. |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 12,1 |  |  | 12,1 |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Специалист Администрации                                                                            С.П.Беседина