АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2015           	                             № 211				п.Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации муниципальной

программы Синегорского сельского поселения

«Развитие сельского хозяйства и

регулирование рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия »

за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.02.2015 № 22  «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2015 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9 месяцев 2015 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского поселения  от 15.10.2015  № 211

Отчет об исполнении Плана

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

««Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 9  месяцев  2015 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) на 01.10.2015г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Синегорского сельского поселения на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» | Администрация Синегорского сельского поселения | Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Программы в целом, в разрезе подпрограмм и основных мероприятий | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.1 Мероприятие по развитию газификации в сельской местности | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение уровня газоснабжения территории поселения. Проектирование 5,26 км | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.1.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода х. Почтовый Белокалитвинского района | Администрация Синегорского сельского поселения | Проектирование 5,26 км газовых сетей с подключением к сетям 30 домовладений х. Почтовый | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Мероприятие 1.1.2 Строительство распределительного газопровода х. Почтовый Белокалитвинского района | Администрация Синегорского сельского поселения | Строительство 5,26 км газовых сетей с подключением к сетям 30 домовладений х. Почтовый | весь период | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2 Мероприятие по развитию водоснабжения в сельской местности | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение уровня водоснабжения территории поселения. Проектирование 11,0 км | весь период | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство внутрипоселкового водопровода Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области (п. Синегорский 5,6 квартал, п. Виноградный, п. Мельничный) | Администрация Синегорского сельского поселения | Проектирование 11,0 км водопроводных сетей с подключением к сетям 1140 домовладений п. Синегорский (5,6 квартал), п. Виноградный, п. Мельничный | весь период | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1.2.2 строительство внутрипоселкового водопровода Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района Ростовской области (п. Синегорский 5,6 квартал, п. Виноградный, п. Мельничный) | Администрация Синегорского сельского поселения | Строительство 11,0 км водопроводных сетей с подключением к сетям 1140 домовладений п. Синегорский (5,6 квартал), п. Виноградный, п. Мельничный | весь период | - | - | - | - | - |

Специалист Администрации                                                                       С.П.Беседина