АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02.2015                                                 № 35                                п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами »

за 2014 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                              Н.И.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от__26.02.2015 №_35

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год (год, предшествующий отчетному) | Отчетный период: 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета Синегорского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Синегорского сельского поселения | проценты | 92,6 | 90,0 | 85,8 | -4,2 Уменьшение доли программных расходов обусловлено уменьшением объема субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов и мероприятий Синегорского сельского поселения, предусмотренных государственными программами Ростовской области |
|  | Исполнение расходных обязательств бюджета Синегорского сельского поселения | проценты | 87,6 | 95,0 | 93,1 | - 1,9 Уменьшение доли расходов бюджета Синегорского сельского поселения, ориентированных на результат, обусловлено уменьшением объема субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов и мероприятий Синегорского сельского поселения, предусмотренных государственными программами Ростовской области |

_

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Синегорского сельского поселения | Маркова Н.Е. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 4528,4 | 4522,6 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4528,4 | 4522,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4528,4 | 4522,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Синегорского сельского поселения | всего | 4528,4 | 4522,6 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4528,4 | 4522,6 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности

реализации подпрограммы  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В результате реализации мероприятий подпрограммы, направленных на  применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района, удельный вес фактических расходов бюджета за 2014 год, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 85,8% при плане 86,7%. Это способствует повышению результативности работы органов местного самоуправления администрации Синегорского сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов. Уменьшение доли программных расходов  обусловлено  уменьшением объема субсидий из областного бюджета  на софинансирование объектов и мероприятий Синегорского сельского поселения, предусмотренных государственными программами Ростовской  области

Доходная часть бюджета Синегорского сельского поселения  при плановых назначениях в сумме 37 421,6 тыс. руб. исполнена на 93,4 % от уточненных годовых плановых назначений, поступления составили 34 937,0 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления составили – 30 505,1 тыс. руб.(93,2% от уточненных годовых плановых назначений), в том числе:  (дотация- 10 852,1 тыс. руб., субвенция ВУС – 154,4 тыс.руб., субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -0,2 тыс.руб.,прочие межбюджетные трансферты – 19696,4 тыс.руб.; возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (остатки целевых средств по состоянию на 01.01.2014г. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – минус 198,0 тыс.руб.);

- собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) поступили в бюджет поселения в сумме  – 4 431,9 тыс. руб. или 94,4% от уточненных годовых плановых назначений.

По сравнению с итогами 2013 года поступления по налоговым и неналоговым доходам в 2014 году уменьшились на 670,9 тыс. руб. или  86,9 % к аналогичному периоду.

Основную долю в поступлении налоговых доходов в 2014 г. составляет земельный налог (30,4%), налог на доходы физических лиц (30,1%), а из неналоговых доходов – арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 18,3%.

Расходные обязательства бюджета за 2014 год исполнены на 93,1 % при плане 95%. За истекшие 3 года наблюдается увеличение доли исполненных расходных обязательств. Главным образом не исполнены обязательства за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета  – в связи с отсутствием потребности в них,  либо невозможности их освоения в связи с увеличением производственного цикла выполнения работ.

Кредиторская задолженность бюджета, а также просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Синегорского сельского поселения за 2014 год составил 4 522,6 тыс. рублей.

В течение 2014 года в муниципальную программу были внесены 3 изменения, направленные на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Специалист Администрации                                                    С.П.Беседина