АДМИНИСТРАЦИЯ

СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.03.2015 	                                              №  46                        п.Синегорский

О внесении изменений в постановление

Администрации Синегорского сельского

поселения от 19.09.2013 № 191

В соответствии с  бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения» следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015г.

3.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения		                                             Н.И.Волков

Специалист Администрации                                               С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от 10.03.2015  № 46

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности                                                                                                  муниципальных программ Синегорского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящий  Порядок  определяет  правила  разработки,  реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

муниципальная программа Синегорского сельского поселения (далее – муниципальная программа)  –  система  мероприятий  (взаимоувязанных  по  задачам,  срокам осуществления и ресурсам)   и   инструментов   муниципальной   политики Синегорского сельского поселения, обеспечивающих достижение приоритетов и целей в сфере социально-экономического развития Синегорского сельского поселения;

подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсам мероприятия, выделенные исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия;

ведомственная целевая программа – увязанные по ресурсам и срокам осуществления комплексы мероприятий, направленных на решение отдельных задач в рамках полномочий соответствующего структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения;

ответственный исполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации Синегорского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение Синегорского сельского поселения, определенный Главой Синегорского сельского поселения ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы, обеспечивающий взаимодействие соисполнителей и участников муниципальной программы;

соисполнитель муниципальной программы – структурное подразделение Администрации Синегорского сельского поселения, муниципальное бюджетное учреждение Синегорского сельского поселения, являющийся ответственным за разработку, реализацию и оценку эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы;

участник муниципальной программы –  структурное подразделение Администрации Синегорского сельского поселения,   муниципальное учреждение Синегорского сельского поселения, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы, мероприятий ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальных программ, не являющиеся соисполнителями.

1.3. Муниципальная    программа    включает    в    себя    подпрограммы, содержащие, в том числе основные мероприятия и мероприятия ведомственных целевых программ, проводимые ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, и утверждается постановлением Администрации Синегорского сельского поселения.

1.4. Разработка,   формирование   и   реализация   ведомственной   целевой программы осуществляется в рамках муниципальной программы на основании положений настоящего Порядка.

1.5. Не допускается внесение в муниципальную программу мероприятий, аналогичных предусмотренным в других муниципальных программах.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии социально-экономического развития Синегорского сельского поселения, областных отраслевых стратегий и концепций, в соответствии с федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

2.2. Срок реализации муниципальной программы определяется периодом действия стратегии социально-экономического развития Синегорского сельского поселения.

2.3. Муниципальная программа содержит:

паспорт муниципальной программы Синегорского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку;

характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-

экономического развития Синегорского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных,     финансово-экономических     и     прочих     рисков     реализации муниципальной программы;

приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического  развития  Синегорского сельского поселения,  описание  основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Синегорского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы;

прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации

других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

сроки  реализации  муниципальной программы  в  целом,  контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей;

перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются  Администрацией Синегорского сельского поселения (далее методические рекомендации);

основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные     на     достижение     цели     и (или)     конечных     результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;

перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ   и   результатов   их   выполнения   с   обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы;

информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет, средств местного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ, главным распорядителям средств местного бюджета, а также по годам реализации муниципальной программы);

описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы;

методику оценки эффективности муниципальной программы;

порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ;

прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам);

объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

2.4. Целевые   индикаторы   и   показатели   муниципальной   программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

отражать специфику развития конкретной сферы деятельности, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

иметь количественное значение;

непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.

2.5. В  перечень  целевых  индикаторов  и  показателей  муниципальной программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного статистического наблюдения;

рассчитываются по методикам, включенным в состав муниципальной программы;

установлены действующим законодательством.

2.6. Перечни     инвестиционных     проектов     (объекты     строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения) на срок реализации муниципальной программы формируются при условии наличия проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы или при наличии в муниципальной программе ассигнований на разработку проектной (сметной) документации.

Перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения) на очередной год формируются  при  условии  наличия  проектной (сметной) документации и положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы.

3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Синегорского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными стратегией социально-экономического развития Синегорского сельского поселения.

3.2. Перечень муниципальных программ содержит:

наименования муниципальных программ;

наименования ответственных исполнителей муниципальных программ;

основные направления реализации муниципальных программ.

3.3. Внесение    изменений    в    перечень    муниципальных    программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальных программ в месячный срок со дня принятия Главой  Синегорского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы по результатам рассмотрения информации об оценке планируемой эффективности муниципальной программы, но не позднее 1 октября текущего финансового года.

3.4. Оценка   планируемой   эффективности   муниципальной  программы проводится ответственным исполнителем в целях определения планируемого вклада  результатов  муниципальной  программы  в  социально-экономическое развитие Синегорского сельского поселения.

3.5. Обязательным     условием     оценки     планируемой     эффективности муниципальной    программы    является    успешное    (полное)    выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в установленные сроки.

В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной  программы применяются:

критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Синегорского сельского поселения в целом, оценку влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Синегорского сельского поселения. Оценки могут включать как прямые  (непосредственные)  эффекты  от  реализации  муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Синегорского сельского поселения;

критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации  муниципальной  программы  в  социальное  развитие,  показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

критерии бюджетной эффективности, учитывающие необходимость достижения  заданных   результатов  с   использованием  наименьшего   объема средств     или     достижения     наилучшего     результата     с     использованием определенного муниципальной программой объема средств.

3.6. Разработка    проекта    муниципальной    программы    производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками.

4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое   обеспечение   реализации   муниципальных   программ осуществляется за счет средств бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района  и может осуществляться за счет средств федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной  программы  утверждается  решением Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о бюджете Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой муниципальной программе	целевой статье расходов бюджета Синегорского сельского поселения в соответствии с утвердившим муниципальную  программу нормативным правовым актом Администрации Синегорского сельского поселения.

4.2. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного	финансового года, а также внесение изменений в  ранее утвержденные	 муниципальные программы	в части изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ  на  очередной  финансовый  год  и  на  плановый  период,  подлежат утверждению Администрацией Синегорского сельского поселения 	не позднее  10	октября текущего финансового года.

4.3. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о бюджете Синегорского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о  внесении  изменений  в  решение Собрания депутатов Синегорского сельского поселения о бюджете Синегорского сельского поселения на текущий финансовый год и на  плановый период не позднее одного месяца со дня вступления его в силу.

4.5. Средства бюджета Синегорского сельского поселения, предусмотренные на софинансирование расходов по объектам и направлениям за счет субсидий областного бюджета, отражаются в муниципальных программах в объеме не ниже установленного Правительством Ростовской области уровня софинансирования.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Руководитель структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения, определенного  ответственным  исполнителем  муниципальной  программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Руководитель структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения, муниципального бюджетного учреждения, определенного соисполнителем муниципальной программы, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией подпрограммы и конечные результаты,	 рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Руководитель структурного подразделения Администрации Синегорского сельского поселения, муниципального учреждения Синегорского сельского поселения, определенные участниками муниципальной  программы,  несут  персональную  ответственность  за реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой  программы  и  использование  выделяемых  на  их  выполнение финансовых средств.

5.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом  реализации  муниципальной  программы  (далее  –  план  реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации составляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности Синегорского сельского поселения.

План	реализации утверждается правовым актом органа исполнительной власти Синегорского сельского поселения - ответственного исполнителя муниципальной программы не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Синегорского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения ответственным исполнителем муниципальной программы по согласованию с соисполнителями и участниками муниципальной программы   о   внесении   изменений   в   план   реализации,   не   влияющих   на параметры муниципальной программы,  изменения в план вносятся и утверждаются не позднее  5 рабочих дней со дня принятия решения.

Правовой акт об утверждении или внесении изменений в план реализации муниципальной программы, ответственным исполнителем которой является Администрация Синегорского сельского поселения, подготавливается в порядке и сроки, установленные Регламентом Администрации Синегорского сельского поселения.

5.3. Контроль за исполнением муниципальных программ осуществляется Главой Синегорского сельского поселения.

5.4. В    целях    обеспечения    оперативного    контроля    за    реализацией муниципальных    программ    ответственный    исполнитель    муниципальной программы вносит на рассмотрение Главы Синегорского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации  согласованный с сектором экономики и финансов Администрации Синегорского сельского поселения  по итогам:

полугодия, 9 месяцев – до 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным периодом;

за год – до 1 марта года, следующего за отчетным.

5.5. Отчет   об   исполнении   плана   реализации  подлежит  размещению ответственным исполнителем муниципальной программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.6. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает, согласовывает  и  вносит  на  рассмотрение  Главы Синегорского сельского поселения проект постановления Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) до 1 мая года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

перечень основных  мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных  и  не  выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

данные  об  использовании  бюджетных  ассигнований  и  внебюджетных средств на выполнение основных  мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

предложения  по  дальнейшей  реализации  муниципальной  программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ  и корректировке целевых индикаторов и показателей муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период).

5.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем в составе годового отчета в соответствии с методическими рекомендациями.

5.9. По  результатам  оценки  эффективности  муниципальной программы Главой Синегорского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости  изменения  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

5.10. В случае принятия Главой Синегорского сельского поселения решения о необходимости   прекращения   или   об   изменении,   начиная   с   очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости  изменения  объема  бюджетных  ассигнований  на  финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Синегорского сельского поселения.

5.11. Годовой отчет после принятия Администрацией Синегорского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем  муниципальной  программы  не  позднее  10  рабочих  дней  на официальном  сайте  Администрации Синегорского сельского поселения в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.12. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) на основании поручения Главы Синегорского сельского поселения.

Обращение к Главе Синегорского сельского поселения с просьбой о разрешении на внесение изменений в муниципальные программы подлежит согласованию с сектором экономики и финансов  Администрации Синегорского сельского поселения с одновременным представлением пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям.

Ответственные исполнители муниципальных программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные программы по основным мероприятиям подпрограмм, мероприятиям ведомственных целевых программ     текущего  финансового  года  и  (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ в случаях, установленных бюджетным законодательством.

5.13. В   случае   внесения   в   муниципальную   программу   изменений, влияющих   на   параметры   плана   реализации,   ответственный   исполнитель муниципальной программы  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения постановлением   Администрации Синегорского сельского поселения указанных   изменений вносит соответствующие изменения в план реализации.

5.14. Информация  о  реализации  муниципальных  программ  подлежит размещению на официальном  сайте  Администрации Синегорского сельского поселения в  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и             участников муниципальной программы при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении муниципальной программы в Администрацию Синегорского сельского поселения;

формирует в соответствии с методическими  рекомендациями структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, вносит предложения Главе Синегорского сельского поселения об изменениях в муниципальную программу и несет  ответственность  за  достижение  целевых  индикаторов  и  показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет	по	запросу	сектора экономики и финансов  Администрации Синегорского сельского поселения  сведения (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы), о реализации муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации (с учетом информации, представленной соисполнителями и участниками муниципальной программы) и вносит их на рассмотрение Главы Синегорского сельского поселения;

подготавливает отчет о реализации муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Синегорского сельского поселения проект постановления Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении отчета.

6.2. Соисполнитель муниципальной программы:

Обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы, согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы, в реализации которой предполагается их участие;

вносит предложения  Главе Синегорского сельского поселения об  изменениях  в муниципальную  программу,  согласованные  с  ответственным  исполнителем муниципальной программы;

осуществляет  реализацию основных мероприятий  подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых  программ в рамках своей компетенции;

представляет	в	установленный	срок	ответственному исполнителю сведения (с учетом информации, представленной участниками муниципальной программы),  необходимые  для  подготовки  ответов  на  запросы  сектора экономики и финансов Администрации Синегорского сельского поселения;

представляет  ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной   программы    по    итогам    года    (с    учетом    информации, представленной участниками муниципальной программы);

представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу  и  прием  в  эксплуатацию  объектов,  строительство  которых  завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско- правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий  подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ.

6.3. Участник муниципальной программы:

осуществляет реализацию основного мероприятия подпрограммы, мероприятия    ведомственной    целевой    программы,    входящих    в    состав муниципальной программы, в рамках своей компетенции;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) предложения

при разработке муниципальной программы в части основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы, входящих в состав муниципальной программы, в реализации которых предполагается его участие;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов Администрации Синегорского сельского поселения;

представляет ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию, необходимую для подготовки отчетов об исполнении плана реализации и отчета о реализации муниципальной программы по итогам года;

представляет    соисполнителю  копии  актов,  подтверждающих  сдачу  и прием  в  эксплуатацию  объектов,  строительство  которых  завершено,  актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств   по   заключенным   муниципальным   контрактам   (гражданско-

правовым договорам) в рамках реализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ.

Специалист Администрации                                                С.П.Беседина

Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения

ПАСПОРТ

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Наименование муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Участники муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Цели муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Задачи муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Синегорского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения