АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016                                                 № 27                                п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами »

за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                            Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                               С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от__19.02.2016 №27

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год (год, предшествующий отчетному) | Отчетный период: 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета Синегорского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Синегорского сельского поселения | проценты | 85,8 | 93,7 | 93,6 | +7,8- Увеличение доли программных расходов обусловлено увеличением объема субсидий из областного бюджета на софинансирование объектов и мероприятий Синегорского сельского поселения, предусмотренных государственными программами Ростовской области |
|  | Исполнение расходных обязательств бюджета Синегорского сельского поселения | проценты | 93,1 | 95,0 | 97,8 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Синегорского сельского поселения | Маркова Н.Е. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 4652,9 | 4651,0 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2015 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4652,9 | 4651,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4652,9 | 4651,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Синегорского сельского поселения | всего | 4652,9 | 4651,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4652,9 | 4651,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности

реализации подпрограммы  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В результате реализации мероприятий подпрограммы, направленных на  применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района, удельный вес фактических расходов бюджета за 2014 год, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 93,6% при плане 93,7%. Это способствует повышению результативности работы органов местного самоуправления администрации Синегорского сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов. Увеличение  доли программных расходов  обусловлено  тем, что расходная часть бюджета Синегорского сельского поселения формируется в программном формате.

Доходная часть бюджета Синегорского сельского поселения  при плановых назначениях в сумме 21 744,8 тыс. руб. исполнена на 99,3 % от уточненных годовых плановых назначений, поступления составили 21 593,1 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления составили – 17 021,2 тыс. руб.(98,2% от уточненных годовых плановых назначений), в том числе:  (дотация- 12 045,5 тыс. руб., субвенция ВУС – 164,7 тыс.руб., субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -0,2 тыс.руб.,прочие межбюджетные трансферты – 4 810,8 тыс.руб.;

По сравнению с итогами 2014 года поступления по налоговым и неналоговым доходам в 2015 году увеличились  на 140,0 тыс. руб. или  103,2 % к аналогичному периоду.

Основную долю в поступлении налоговых доходов в 2015 г. составляет земельный налог (31,2%), налог на доходы физических лиц (32,0%), а из неналоговых доходов – штрафы – 6,1%.

Расходные обязательства бюджета за 2015 год исполнены на 97,8 % при плане 95,0%. За истекшие 3 года наблюдается увеличение доли исполненных расходных обязательств. Главным образом не исполнены обязательства за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета  – в связи с образовавшейся экономией по результатам торгов (ремонт внутрипоселковой автомобильной  дороги).

Кредиторская задолженность бюджета, а также просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Синегорского сельского поселения за 2015 год составил 4 651,0 тыс. рублей.

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены 2 изменения, направленные на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Специалист Администрации                                                    С.П.Беседина