АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2016                                              № 34                          п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом

в Синегорском сельском поселении» за 2015 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении»

за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                              Н.И.Волков

Специалист Администрации                                                С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от 19.02.2016 № 34____

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  | 179,5 | 179,0 |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | Суржикова Т.А. | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 4,6 | 4,4 |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Суржикова Т.А. | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 25,9 | 25,8 |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков» | Суржикова Т.А. | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 37,0 | 37,0 |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными домами» | Суржикова Т.А. | 01.01. 2015 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2015 |  | 112,0 | 111,8 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» | всего | 179,5 | 179,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 144,0 | 143,8 |
|  |  | местный бюджет | 35,5 | 35,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие 1.1 | Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | всего | 4,6 | 4,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 4,6 | 4,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | всего | 25,9 | 25,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 25,9 | 25,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 | Основное мероприятие 1.3 «Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков» | всего | 37,0 | 37,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 32,0 | 32,0 |
|  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 1.4 | Основное мероприятие 1.4 «Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными домами» | всего | 112,0 | 111,8 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 112,0 | 111,8 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Муниципальная программа направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Целью Программы является создание условий для эффективного и рационального управления  муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Синегорского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Синегорского сельского поселения, совершенствование учета муниципального имущества.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Синегорского сельского поселения.

В рамках данного мероприятия в 2015 году проводились следующие мероприятия:

- Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества – 4,4 тыс. руб. или 95,7% от плановых назначений;

- Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков– 25,8 тыс. руб. или 99,6% от плановых назначений;

-  Оценка рыночной стоимости муниципального имущества и земельных участков – 37,0 тыс. руб. или 100,0% от плановых назначений;

- Расходы на формирование земельных участков  под многоквартирными домами– 111,8 тыс. руб. или 99,8% от плановых назначений

В течение 2015 года в муниципальную программу были внесены 1изменение направленное на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям; финансовые средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий исполнены в полном объеме. Фактические результаты реализации программы соответствуют плановым назначениям.

За 2015 год бюджетная эффективность муниципальной программы (степень реализации расходных обязательств) составляет 99,7 %.

Специалист Администрации                                              С.П.Беседина