АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2017г.	                                     №  15		            п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Благоустройство территории  Синегорского

сельского поселения»  за  2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 2016 год  (далее – план реализации)  согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     Т.Г. Холоднякова

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения  от              10.02.2017 № 15

Отчет об исполнении

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» за 2016 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.01.2017 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | Администрация Синегорского сельского поселения | - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | весь период | 1420,3 | - | - | 1420,3 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территории Уборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др. | Администрация Синегорского сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | весь период | 77,5 | - | - | 77,5 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение памяти | весь период | 30,0 |  |  | 30,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 1289,4 | - | - | 1289,4 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 23,4 | - | - | 23,4 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1420,3 | - | - | 1420,3 | - |

Специалист Администрации                                                                                  С.П. Беседина