## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  мая    2017 г.                                   №      66                  п. Синегорский

О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Рассмотрев постановление Администрации Ростовской области от 12.04.2011 г. № 193 «О подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских округов и муниципальных районов Ростовской области к эксплуатации в осенне-зимний период», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры городских и сельских поселений, входящих в состав Белокалитвинского района, к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить мероприятия по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

- Утвердить мероприятия по подготовке объектов социальной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов по Синегорскому сельскому поселению согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

- Рекомендовать руководителям организаций независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности в целях обеспечения нормальной работы организаций  энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения принимать необходимые меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические и водные ресурсы.

- Рекомендовать организациям энергоснабжения, теплоснабжения, и водоснабжения, организациям, предоставляющим коммунальные услуги населению (управляющим компаниям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам и т. д.)  независимо формы собственности и ведомственной принадлежности:

  - Обеспечить выполнение объёмов утвержденных мероприятий;

  - Оформить готовность котельных, тепловых сетей, водопроводных сетей, жилых домов к работе в зимних условиях актами и паспортами готовности, подписанными представителями Каменского отдела по энергетическому надзору в срок до 01.10.2017 года.

- Назначить лицом, ответственным за предоставление информации по подготовке жилищного фонда, объектов инженерной и социальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов специалиста первой категории сектора муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Золотову Светлану Юрьевну.

- Постановление вступает в силу после официального опубликования.

- Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения	Т. Г. Холоднякова

Верно:

ведущий специалист                                                                    С.П.Беседина

Приложение 1

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

22.05.2017 г. № 66

Мероприятия

по подготовке жилищного фонда

к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

по Синегорскому сельскому поселению

| ТСЖ «Горняк» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры | шт | 15 | 40,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05. 2017 | 01.07. 2017 |
| 2 | Теплоизоляция трубопровода отопительной системы | п.м | 130 | 25,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 15.07. 2017 | 30.07. 2017 |
| 3 | Поверка теплового счетчика | шт | 11 | 220,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.05 .2017 | 01.07. 2017 |
| 4 | Ревизия и ремонт отопительной системы | п.м | 120 | 35,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 20.06. 2017 | 01.08. 2017 |
| 5 | Дезинфекция подвальных помещений | шт | 17 | 10,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08. 2017 | 10.08. 2017 |
| 6 | Проверка, промывка отопительной системы. Опресовка. | м | 2200 | 40,00 | Захарова Н.В. ТСЖ "Горняк" | Оплата услуги "Сод. и рем. ж./п" | 01.08. 2017 | 01.09. 2017 |
| 7 | Подписание акта к зимнему периоду 2017-2018 г.г. | - | - | - | Захарова Н.В. | - | 01.09. 2017 | 10.09. 2017 |
| Итого по разделу ТСЖ «Горняк» |  |  |  | 370 |  |  |  |  |

ООО «БК УК»

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. |  |  | Объем |  | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) |  | Ответственный |  | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Макарова 13 | м2 |  |  | 12 |  | 12,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 11.04.2017г. | 15.04.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Юбилейный 13, выполнено (151м2) | м2 |  |  | 16 |  | 79,6 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.04.2017г. | 22.04.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный 9 (выполнено 89м2) | м2 |  |  | 10 |  | 56,6 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.08.2017г. | 07.08.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный, 12 (вне плана) | м2 |  |  | 96,3 |  | 66,4 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" |  | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.09.2017г. | 07.09.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого по разделу |  |  |  | 134,3 |  | 214,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ступени входа в подъезд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный 13 |  |  | м2 |  | 10 | 7,2 |  |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 03.08.2017г. | 07.08.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Итого по разделу: |  |  |  |  | 10 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планово-предупредительные работы по содержанию систем центрального отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Юбилейный, 3 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.05.2017г. | 13.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Юбилейный, 9 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 19.05.2017г. | 20.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Юбилейный, 7 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2017г. | 18.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Юбилейный, 10 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 19.05.2017г. | 20.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Юбилейный, 12 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2017г. | 17.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Юбилейный, 13 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2017г. | 17.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Юбилейный, 17 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 16.05.2017г. | 17.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Макарова, 1 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2017г. | 11.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Макарова, 3 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2017г. | 11.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Макарова, 4 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 10.05.2017г. | 11.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Макарова, 5 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2017г. | 06.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Макарова, 6 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2017г. | 06.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Макарова, 7 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2017г. | 06.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Макарова, 8 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 04.05.2017г. | 06.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Макарова, 9 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2017г. | 18.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Макарова, 13 |  | м |  |  | 180 |  | 1,8 |  | ООО "ЖЭУ № 1 -Калитва" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 18.05.2017г. | 18.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВГСЧ, 1 |  | м |  |  | 210 |  | 2,0 |  | ООО "ЖЭУ № 3" | оплата услуги "Сод.и рем. ж/п" | 12.05.2017г. | 13.05.2017г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  | 3300 |  | 32,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу ООО «БК УК» |  |  |  |  |  |  | 254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

специалист  Администрации                                                         С.П.Беседина

Приложение 2

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

22.05.2017 г. № 66

Мероприятия

по подготовке объектов инженерной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

по Синегорскому сельскому поселению

- План мероприятий по подготовке тепловых сетей к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов (по Синегорскому сельскому поселению тепловых  сетей филиала  открытого акционерного общества «Донэнерго»  - «Тепловые сети»):

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная № 9 | шт | 2 | 5,00 | БК РТС | х/с | 15.05.2017 | 01.09.2017 |
| 2 | Котельная № 11 | шт/п.м. | 3/75 | 185 | БК РТС | х/с | 15.05.2017 | 01.09.2017 |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  | тыс.руб |  | 190,0 |  |  |  |  |

- План мероприятий по подготовке объектов водоснабжения к

эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов по

Синегорскому сельскому поселению:

| № п/п | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ТАБС-275 п.Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт отливов кровли ТАБС-275 п. Синегорский | м | 100 | 22,00 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.07.2017 | 01.09.2017 |
| 2 | Капитальный ремонт пруда накопителя ТАБС-275 п. Синегорский |  |  | 272,20 | Начальник Синегорской ВКС Белоглазов А.И. | собственные средства | 01.04.2017 | 30.06.2017 |
| Итого по разделу ГУП РО «УРЭВ» |  | тыс.руб |  | 294,2 |  |  |  |  |

специалист Администрации                                                          С.П.Беседина

Приложение 3

к постановлению  Администрации                                                                                                                   Синегорского   сельского поселения от

22.05.2017 г. № 66

Мероприятия

по  подготовке объектов социальной инфраструктуры

к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 годов

по Синегорскому сельскому поселению

Отдел образования

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 |  | Поставка угля | тн | 20 | 116,2 0,5 | Одинцова Н.Н.-заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  | МБДОУ ДС №15 "Росинка" | Обследование дымоходов |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  | 10,8 |  |  |  |  |
| 2 | МБДОУ ДС №29 "Колобок" | Поставка угля | тн шт | 20 1 | 117,7 0,5 10,8 | Старостина М.В. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Поставка угля | тн щт | 20 1 | 116,2 0,5 610,8 | Лактионова Л.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  | МБДОУ ДС № 32 "Золотой ключик" | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МБДОУ ДС № 33 "Колокольчик" | Поставка угля | тн шт | 20 1 | 116,2 0,5 10,8 | Буза Н.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 14.04. 2017 | 01.09. 2017 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МБДОУ ДС № 34 "Ромашка" | Поставка угля | тн шт | 20 1 | 140,4 0,5 10,8 | Фоменко О.А. -заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  |  | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | шт . | 1 2 | 6 6,4 0,5 | Дранникова Н.В. заведующий МБДОУ | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  | МБДОУ ДС № 45 "Ласточка" | Обучение персонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ревизия задвижек и вентиляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Поставка угля | тн система шт | 90 1 1 | 502,0 3,0 0,5 4,0 | Качурина Е.А. -директор школы | Местный бюджет | 14.04.16 | 20.07.17 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 3 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Поставка угля | тн система шт | 34 1 1 | 228,5 1,5 0,5 6,4 | Рожкова А.П. -директор школы | Местный бюджет | 17.04. 2017 | 01.09. 2017 |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ ООШ № 4 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Промывка, опрессовка системы отопления | система м шт | 1 40 1 | 50,0 2,0 1,2 6,4 | Трифонов Д.Н. -директор школы | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  |  | Замена теплоизоляции теплотрассы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МБОУ СОШ №14 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Поставка угля | тн шт система | 110 1 1 | 737,0 0,8 6,4 1,5 | Кравченко И. А. И. о. директора школы | Местный бюджет | 01.05. 2017 | 01.09. 2017 |
|  | МБОУ СОШ №15 | Обследование дымоходов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обучение техперсонала |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Промывка и опрессовка системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу образование |  |  |  | 2182.9 |  |  |  |  |

МБУК Синегорская КС

| № п/п | Наименование учреждения | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2017 -2018 г. | Ед. изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число,месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | МБУК Синегорская КС | Гидравлические испытания(промывка и опресовка отопительной системы) | м | 2166 | 20,0 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 15.04. 2017 | 01.07. 2017 |
| 2 |  | Закупка угля | т | 95,5 | 710,2 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 20.01. 2017 | 01.08. 2017 |
| 3 |  | Проверка знаний ответственных лиц по ПТЭТЭ, ПТБТПУ и ТС, ПРсП и электорбезопасности | чел | 2 | 10,24 | Директора МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.08. 2017 | 01.09. 2017 |
| 4 |  | Профилактические испытания электрооборудования | ДК | 5 | 6,5 | Директор МБУК Синегорская КС Платон Л.А. | местный бюджет | 01.07. 2017 | 01.08. 2017 |
|  | Итого по разделу культура |  |  |  | 746,94 |  |  |  |  |

Здравоохранение

| № п/п |  | Мероприятия по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 г. | Ед.изм. | Объем | Финансовые средства, выделяемые для подготовки к зиме (тыс.руб.) | Ответственный | Источник финансирования | Дата исполнения работ (число, месяц) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Амбулатория п. Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Амбулатория п. Синегорский | Промывка и опрессовка отопительной системы котельного оборудования |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.06. 2017 | 30.07. 2017 |
| 2 |  | Рентгенологический кабинет: штукатурка, побелка стен, |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.05. 2017 | 30.06. 2017 |
| 3 |  | Завоз угля в амбулаторию | тн | 400 | 1682,2 | Завхоз | ТФОМС | 15.06. 2017 | 21.08. 2017 |
| 4 |  | Ремонт котла и пола в котельной. Ревизия запорной арматуры и оборудования. |  |  |  | Завхоз | ТФОМС | 01.05 .2017 | 30.06. 2017 |
| 5 |  | Завоз угля на ФАП Виноградный, Ясногорка | тн | 9 | 44,0 | Заведующая амбулаторией | Местный бюджет | 15.08. 2017 | 30.08. 017 |
| Итого по разделу здравоохранение |  |  | тыс. руб |  | 1726,2 |  |  |  |  |
| Всего по Синегорскому сельскому поселению |  |  | тыс. руб |  | 5 764,24 |  |  |  |  |

специалист Администрации                                                      С.П.Беседина