АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2018                                                  № 26                                    п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы Синегорского

сельского поселения «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2017 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения  «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                         Т.Г. Холоднякова

Верно:

Специалист Администрации                                                            С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от _14.02.2018 № 26

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2017 год (за весь период реализации программы)

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

(наименование муниципальной  программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Экономия электроэнергии | тыс. кВ/ч. | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
| 1.2. | Оснащение и осуществление расчетов за потребленные энергетические ресурсы с использованием приборов учета | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответствен ный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализации | оконча ния реализа ции | запла нированные | достиг нутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Внедрение энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | Золотова С.Ю. | 01.01. 2014г | 31.12. 2020г. | 01.01. 2014г |  | 10,0 | 10,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Энергосбережение и развитие энергетики»

за  2017 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и развитие энергетики» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений органов муниципальных образований» | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Внедрение энергосберегающих светильников, в том числе на базе светодиодов | всего | 10,0 | 10,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» из бюджета Синегорского сельского поселения было запланировано 10,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 10,0 тыс. руб. (100,0%). В рамках реализации программы произведена заменена 31 лампы накаливания на энергосберегающие, в том числе светодиодные.

В результате реализации программных мероприятий доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями оплата, которой осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельского поселения, доля объемов воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями расчеты, за  которую, осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельского поселения, доля объемов тепловой энергии потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) бюджетными учреждениями на территории Синегорского сельского поселения составила 100

Для организации оснащения жилого фонда приборами учета энергоресурсов в муниципальном образовании  выпускались информационные листовки об установке приборов учета и выполнении энергосберегающих мер; при капитальном ремонте многоквартирных домов выполнялись работы по установке общедомовых приборов учета энергоресурсов.

По итогам 2017 года целевые показатели исполнены в соответствии с плановыми назначениями,  эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

Специалист Администрации                                                         С.П.Беседина