## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021	   № 16

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2020 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                                       Т.А. Суржикова

Приложение

к распоряжению Администрации Синегорского сельского поселения

от 05.02.2021  № 16

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за  2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено муниципальной программой |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 66,5 | 66,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист Беседина С.П. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 39,0 | 38,9 |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 27,5 | 27,5 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 97,0 | 95,7 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Синегорского сельского поселения в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Опубликование в информационном бюллетене всех нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 57,0 | 55,7 |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Участие Администрации поселения в работе «Совета муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 40,0 | 40,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 163,5 | 162,1 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина