## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2021	   № 17

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом

в Синегорском сельском поселении »

за  2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения                                            Т.А. Суржикова

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения

от  05.02.2021  № 17

Отчет об исполнении

плана реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» за 2020 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и максимизация доходности | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 236,3 | 231,9 |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Синегорском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 56,3 | 56,3 |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 180,0 | 175,6 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Синегорского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - |
| Основное мероприятие 2.1.повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Администрация Синегорского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 236,3 | 231,9 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина