РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.10.2021	   № 155

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» за  9 месяцев 2022 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» за 9 месяцев 2022 года   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     А.В. Гвозденко

Верно:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Приложение

к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения

от  05.10.2022  № 155

Отчет об исполнении

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах»

за 9 месяцев 2022 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | областной бюджет | местный бюджет | факт на 01.10.2022 | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве жилья на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2030 годах» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 99 384,4 | 98 974,8 | 409,6 | 79 433,5 | 79 350,9 | 82,6 |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по приобретению или строительству (в том числе участие в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения Ермакова И.Л. | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 99 384,4 | 98 974,8 | 409,6 | 79 433,5 | 79 350,9 | 82,6 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 99 384,4 | 98 974,8 | 409,6 | 79 433,5 | 79 350,9 | 82,6 |

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                С.П. Беседина