## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2021	   № 69

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 квартал 2021 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 1 квартал 2021 года  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     Т.А. Суржикова

Согласовано:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Приложение

к распоряжению Администрации Синегорского сельского поселения

от 01.04.2021  № 69

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика» за 1 квартал 2021 года

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.04.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 50,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 40,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 10,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 85,0 | 49,6 |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Синегорского сельского поселения» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Синегорского сельского поселения в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Опубликование в информационном бюллетене всех нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 45,0 | 9,6 |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам Беседина С.П. | Участие Администрации поселения в работе «Совета муниципальных образований Ростовской области» | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 40,0 | 40,0 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 135,0 | 49,6 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина