РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2023	   № 25

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского

поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2022 год   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 21.02.2023 г.  года  № 25

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Синегорского сельского поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 12 011,4 | 12 011,4 |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание МБУК «Синегорская клубная система» | МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. Увеличение зарплаты, повышение эффективности работы | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 11 964,2 | 11 964,2 |
| Основное мероприятие 1.2 Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Администрация Синегорского сельского поселения, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижение ее целей и задач | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 47,2 | 47,2 |
| Подпрограмма 2. «Развитие туризма» | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных экономических условий для развития туризма | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Синегорского сельского поселения | рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма, увеличение инвестиционных площадок | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 12 011,4 | 12 011,4 |

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина