## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2023	   № 30

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка  и противодействие преступности»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского  поселения

21.02.2023   № 30

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за  2022 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 31.12.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения |  | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Мероприятие: Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Синегорского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Администрация Синегорского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | -Снижение возможности совершения террористических актов на территории Синегорского сельского поселения. -Устранение причин и условий, способствующих проявлениям экстремизма; | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Синегорского сельского поселения. | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Снижение риска проявлений экстремизма и терроризма | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 10,0 | 10,0 |
| Основное мероприятие 1.2. изготовление и распространение печатной продукции направленной на противодействие терроризму, экстремизму (буклеты, памятки, листовки и т.д.) | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Снижение риска террористических актов | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение пропагандистской работы с населением, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А., Директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | Повышение правовой культуры населения в вопросах противодействия экстремизму и терроризму | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.4. Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | Директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | Знакомство с культурой народов, проживающих на территории поселения | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина