РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     21.02.2023	         № 38

п. Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка

и противодействие преступности»

за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2022 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                      С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2022 год

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

(наименование муниципальной  программы)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2021<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план 2022 | факт 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | единиц | - | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель 2.2. Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 3 | 3 | 3 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Вопросы кадровой политики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Синегорского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Синегорского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Синегорского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Синегорского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2022 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Синегорского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Синегорского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

за  2022 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности » | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Всего |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Синегорского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 расходы на обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления Администрации Синегорского сельского | Всего |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. организационно-технические мероприятия | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1. изготовление и распространение печатной продукции направленной на противодействие терроризму, экстремизму (буклеты, памятки, листовки и т.д.) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» в 2022 году запланировано 10,0  тыс. рублей. Указанные средства в сумме 10,0 тыс. руб. израсходованы на изготовление  плакатов и календарей и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Программа носит выраженную социальную направленность. Цель программы - повышение общественной и личной безопасности на территории поселения. Реализация мероприятий Программы дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                          С.П.Беседина