РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   .02.2023      №

п. Синегорский

Об утверждении Плана реализации

муниципальных программ Синегорского

сельского поселения на 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

1. Утвердить План реализации  муниципальных программ Синегорского сельского поселения  на 2023 год (далее – план реализации)  согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Сектору экономики и финансов Администрации Синегорского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                         А.В. Гвозденко

Согласовано:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                            С.П. Беседина

Проект подготовил:

Заведующий сектором экономики                                                    С.В. Федорова

и финансов

Приложение

к распоряжению

Администрации Синегорского сельского поселения

от .02.2023 №

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство территории Синегорского сельского поселения» на 2023 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | Администрация Синегорского сельского поселения | - создание благоприятных условий для проживания населения; - улучшение санитарно-эпидемиологического состояния окружающей среды и благоустроенности Синегорского сельского поселения | весь период | 12 068,4 | - | - | 12 068,4 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по озеленению территории Уборка территорий парка (Уборка и вывоз мусора, скашивание сорной растительности, вырубка кустарников, оплата по договорам безвозмездного оказания услуг и др.), расходы на объект: «Площадь Торжеств, п. Синегорский, ул. Маяковского, 6а». | Администрация Синегорского сельского поселения | Реализация подпрограммы позволит:- улучшить санитарное и экологическое состояния, частично решить проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов;- удовлетворить потребность населения в благоприятных условиях проживания;- изменить внешний вид территорий. | весь период | 10 744,2 | 214,4 | 10 496,8 | 33,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. Содержание мест захоронения | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение памяти | весь период | - | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 1 291,1 | - | - | 1 291,1 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Расходы на реализацию прочих мероприятий по благоустройству территории поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 33,1 | - | - | 33,1 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 12 068,4 | - | - | 12 068,4 | - |

План  реализации муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах»

Администрации Синегорского сельского поселения

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) |  |  | Срок реализации (дата) |  | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | областной бюджет | федеральный бюджет |  |  |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |
|  | Муниципальная программа: | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 | «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |  | В течение года | 12,0 |  |  |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Опашка территории населенных пунктов поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт пожарных водоемов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Приобретение ранцевых огнетушителей |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Приобретение емкостей для воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Приобретение воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Приобретение хлопуш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Приобретение пожарных щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8. | страхование добровольных пожарных |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Приобретение емкостей для песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Приобретение ремкомплектов для ранцевых огнетушителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Приобретение опрыскивателей для ландшафтных пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие: | Повысить уровень противопожарной безопасности населения и территории Синегорского сельского поселения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Обеспечение первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных |  |  | В течение года |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |
| 2.1.1. | Акарицидная обработка территории поселения |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие: Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время и страхование добровольной пожарной охраны; | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. | улучшить процесс обучения населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; |  |  | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Снижение рисков возникновения и масштабов чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие: Обеспечение безопасности на водных объектах | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. |  | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Синегорского сельского поселения | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. |  | снижение уровня защиты населения и территории Синегорского сельского поселения от происшествий на водных объектах | В первом полугодии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие | Снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |  |  |  |  |  | 67,0 |  |  |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | районные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Развитие культуры | МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | создание условий для сохранения культурного наследия и развития культурного потенциала Синегорского сельского поселения | Весь период | 12 068,4 | 676,7 | - | 11 391,7 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Расходы на содержание МБУК «Синегорская клубная система» | МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры, обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. Увеличение зарплаты, повышение эффективности работы | Весь период | 12 019,2 | 676,7 | - | 11 342,5 | - |
| Основное мероприятие 1.2 Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Администрация Синегорского сельского поселения, отдел культуры Администрации Белокалитвинского района | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Весь период | 49,2 | - | - | 49,2 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Весь период | 11 392,6 | 11 345,4 | - | 47,2 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Муниципальная политика»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | Федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 . Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Ведущий специалист Беседина С.П. | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | Ведущий специалист Беседина С.П. | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Весь период | 25,0 | - | - | 25,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | Весь период | 85,0 | - | - | 85,0 | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация проведения социологических исследований путем индивидуальных опросов жителей Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Формирование объективного представления об оценке населением деятельности органов местного самоуправления по итогам проведения социологических опросов населения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Синегорского сельского поселения в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Опубликование в информационном бюллетене всех нормативных правовых актов, подлежащих опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | Весь период | 45,0 | - | - | 45,0 | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по освещению деятельности ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области» | Ведущий специалист Беседина С.П. | Участие Администрации поселения в работе «Совета муниципальных образований Ростовской области» | Весь период | 40,0 | - | - | 40,0 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 110,0 | - | - | 110,0 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения»

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. |  |  | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | 1 289,4 | 1 222,4 |  | 67,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" муниципальной программы Синегорского сельского поселения "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения". Расходы на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги размера платы граждан за коммунальные услуги | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | весь период | 1 289,4 | 1 222,4 |  | 67,0 |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1 389,4 | 1 222,4 | - | 167,0 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения |  | Весь период |  |  |  |  |  |
| Мероприятие: Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Синегорского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Администрация Синегорского сельского поселения | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции | Весь период |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма» | Глава Администрации Синегорского сельского поселения | -Снижение возможности совершения террористических актов на территории Синегорского сельского поселения. -Устранение причин и условий, способствую- щих проявлениям экстремизма; | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Синегорского сельского поселения. | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения | Снижение риска проявлений экстремизма и терроризма | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2. изготовление и распространение печатной продукции направленной на противодействие терроризму, экстремизму (буклеты, памятки, листовки и т.д.) | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения Шиманина С.А. | Снижение риска террористических актов | Весь период | 10,0 | - | - | 10,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3. Проведение пропагандистской работы с населением , направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности населения | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения Шиманина С.А. Директор МБУК «Синегорская КС» | Повышение правовой культуры населения в вопросах противодействия экстремизму и терроризму | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества | Директор МБУК «Синегорская КС» | Знакомство с культурой народов, проживающих на территории поселения | Весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 10,0 | - | - | 10,0 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие транспортной системы в Синегорском сельском поселении»

| Наименование программы, основного м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Синегорского сельского поселения | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования Синегорского сельского поселения | Весь период | 1 562,0 | - | - | 1 562,0 | - |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по ремонту и содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям | Весь период | 762,0 | - | - | 762,0 | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Синегорского сельского поселения | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, транспортно-эксплуатационное состояние которых будет соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям | Весь период | 800,0 | - | - | 800,0 | - | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Синегорском сельском поселении | Весь период | 224,0 | - | - | 224,0 | - |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Синегорского сельского поселения | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | Весь период | 224,0 | - | - | 224,0 | - |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 1 786,0 | - | - | 1 786,0 | - |  |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | эффективное и рациональное использование муниципального имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и максимизация доходности | Весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйного имущества» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы; - увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано | Весь период | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Синегорском сельском поселении; - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | Весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | Весь период | - |  |  | - |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Администрация Синегорского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы | Весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Администрация Синегорского сельского поселения | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы | Весь период |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами поселения»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации |  | Объем расходов на 2023 год (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Подпрограмма1 «Долгосрочное финансовое планирование» | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости местного бюджета | Весь период |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных нормативно-правовыми актами Синегорского сельского поселения о налогах и сборах | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | отмена неэффективных налоговых льгот Синегорского сельского поселения и реализация мер, направленных на их оптимизацию | Весь период |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса». | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 7 559,2 | - | 7 559,2 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация планирования и исполнения расходов местного бюджета | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Синегорского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Синегорского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Весь период | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Администрации Синегорского сельского поселения. | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова, ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Администрации Синегорского сельского поселения. | Весь период | 8 653,7 | - | 8 653,7 |
| Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по межбюджетным отношениям с муниципальным районом | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Обеспечение качественного и своевременного исполнения местного бюджета. | Весь период | 350,0 |  | 350,0 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Синегорского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова | достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Синегорского сельского поселения | Весь период |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Синегорского сельского поселения, управления муниципальным долгом Синегорского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова |  | Весь период |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова |  | Весь период |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 9 003,7 | - | 9 003,7 |

План

реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1. проведение физкультурных и спортивных мероприятий(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд) | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| 2.1. | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | весь период | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | весь период | - | - | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Энергоэффективность и развитие энергетики учреждений органов муниципальных образований» | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения | Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования в бюджетных учреждениях поселения | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Приобретение и установка энергосберегающих ламп | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения | Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов Администрации Синегорского сельского поселения | весь период | 15,0 | - | - | 15,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем наружного освещения» | Специалист 1 категории Администрации Синегорского сельского поселения | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Реконструкция объектов электрических сетей | Сектор муниципального хозяйства | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | весь период |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 15,0 | - | - | 15,0 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | весь период | 156,3 | - | - | 156,3 | - |
| Основное мероприятие 1.1 Ежемесячная выплата муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | весь период | 156,3 | - | - | 156,3 | - |
| Подпрограмма 2«Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | весь период |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Выплата единовременного пособия при выходе на пенсию | Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова ведущий специалист по бухгалтерскому учету Е.В.Пятницкова | Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий пенсионеров | весь период |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 156,3 | - | - | 156,3 | - |

План

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2012г., в 2018-2025 годах»

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем | расходов на 2023 год (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Приобретение жилья в муниципальную собственность, строительство и участие в долевом строительстве жилья на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий для проживания граждан; Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете, нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам социального найма | весь период |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Синегорского сельского поселения на 2018-2025 годы» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Выполнение государственных обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | весь период | 40,9 | - | - | 40,9 | - |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по приобретению или строительству, сносу (в том числе участие в долевом строительстве) жилья, оформление его в муниципальную собственность | Заведующий сектором муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан | весь период | 40,9 | - | - | 40,9 | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 40,9 | - | - | 40,9 | - |

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                                                  С.П.Беседина